Приложение

к приказу РСТ Кировской области

от 24.07.2015 № 196

# Инвестиционная программа МУП "Водоканал"  
"По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Города Яранска на 2016 - 2018 годы"

# 1. Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (далее - МУП "Водоканал") Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, 36 руководитель предприятия - Соколов Алексей Владимирович - тел. +8 (83367) 23013; разработчик программы: экономист – Столбова Людмила Геннадьевна - тел. +8 (83367) 21789 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти области, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная служба по тарифам Кировской области |
| 3. | Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Яранского городского поселения Кировской области Кировская область, г. Яранск, ул. Кирова, 36 |
| 4. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэфективности | Наименование целевых показателей | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  |  | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 3 | 2 | 1 |
|  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 3 | 2 | 1 |
|  |  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения , не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 3 | 2 | 1 |
|  |  | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./ км | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
|  |  | Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке | Потери холодной воды при транспортировке | % | 4 | 3 | 3 |
|  |  |  | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по прибору учета | % | 60 | 70 | 80 |
|  |  |  | Расход электроэнергии по водоснабжению | кВт/ч/ м3 | 1,73 | 1,60 | 1,60 |
|  |  |  | Выполнение энергосберегающих мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля замененных ветхих сетей, сетей, требующих замены и отработавших свой нормативный срок сетей водоснабжения | % | 1 | 1 | 2 |

# 2. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации,

# модернизации и реконструкции объектов и место их расположения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий.

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", проект инвестиционной программы разработан на основе технического задания, утвержденного утвержденное распоряжением администрации Яранского городского поселения от 21.01.2015 № 12.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 4140,1 тыс. рублей (с НДС). Выполнение работ будет обеспечено за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению.

# Объекты, подлежащие модернизации и реконструкции систем водоснабжения:

1.Закольцовка с городской сетью водопроводных сетей от ул. Революции до ул. Железнодорожной 700 м. улучшит водоснабжение этого района, позволит исключить перерывы водоснабжения (в настоящее время подача воды в районе этих улиц осуществляется с одной скважины, что недостаточно для этого района), улучшит качество предоставляемой услуги. Срок выполнения 2018 год.

Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий, составляет – 956,7 тыс. рублей;

2.Установка электронных расходомеров(9шт) для учёта подъёма воды на артезианских скважинах№ 1,№ 3,№ 4,№ 5,№ 6, № 7, № 8, № 9,№ 10.

Необходимость обусловлена частым выходом из строя турбинных и крыльчатых счётчиков, необходимостью точного измерения объёмов поднятой воды. Срок выполнения 2017год.

Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий составляет – 231,2 тыс. рублей;

3.Монтаж насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д. Демино (2шт), с. Высоково (2шт), д. Иваново (1шт).

Необходимость обусловлена заменой аварийных, изношенных башен Рожновского, что позволит:

- снизить затраты на содержание и ремонт башен;

- снизить потребление электроэнергии;

- осуществлять автоматическое регулирование давления в водопроводной сети;

- снизить потери питьевой воды при утечках;

- уменьшить эксплуатационные расходы на обслуживание ремонт и поддержание технического состояния оборудования;

- обеспечить технологичность, универсальность и экологичность по сравнению с водонапорными башнями.

Срок выполнения 2017-2018год.

Объём денежных средств, необходимых на реализацию мероприятия - 374,9 тыс.руб.

4.Замена участка водопроводной сети по ул. М. Гвардия (от ул. Кирова до ул. Первомайской) г. Яранска (850м).

Необходимость мероприятия обусловлена ветхим состоянием водопроводных сетей, что вызывает высокую аварийность. Участок водопроводной сети по ул. М. Гвардия - ул. Кирова введен в эксплуатацию в 1973году. Прокладка водопровода велась асбестоцементными трубами, срок службы которых составляет 6-10лет. Грунт на данном участке зыбкий, разного механического состава, есть плывуны. При подвижке грунта наблюдаются частые аварии. Для устранения планируется заменить участок трубопровода 850 м по ул. М. Гвардия асбестоцементные трубы на полиэтиленовые.

Срок выполнения 2016-2018год.

Объём  необходимых  денежных средств - 2577,3 тыс.руб.

Мероприятие обеспечит экономию энергоресурсов, снизит аварийность, повысит надежность работы системы водоснабжения.

Таким образом, объем денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий по водоснабжению, составляет – 4140,1 тыс. руб.

# 3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Анализ объектов водоснабжения  МУП "Водоканал" показывает значительную степень износа распределительных водопроводных сетей,  что приводит к высоким потерям воды и снижению качества оказываемых услуг.

Таблица 1

| Наименование объекта | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Износ | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | 17160,4 | 7187,1 | 9973,3 | 58 |
| Артезианские скважины | 803,5 | 86,0 | 717,5 | 89 |
| Башни Рожновского | 155,3 |  | 155,3 | 100 |
| Водопроводная станция | 795,2 | 43,3 | 751,9 | 95 |
| Машины и оборудование | 923,4 |  | 923,4 | 100 |
| Здания СКВ.№3 | 3,9 |  | 3,9 | 100 |
| Водонапорная башня здание | 126,4 |  | 126,4 | 100 |
| Здание водокачки | 293,8 |  | 293,8 | 100 |

Статистика аварийности за 2013 - 2014 годы, прогноз к концу 2018 года - приведены в таблице 2 (протяженность сетей в эксплуатации указана по состоянию на конец года).

Таблица 2

| Год | Протяженность сетей в эксплуатации, км | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Протяженность замененных сетей, км | Количество технологических повреждений на сетях, шт./ | Количество технологических повреждений на сетях, ед./ км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 102,7 | 48,0 | 0 | 36 | 0,35 |
| 2014 | 102,7 | 48,0 | 0 | 39 | 0,38 |
| Прогноз к 2018 | 102,7 | 46,3 | 1,7 | 33 | 0,32 |

По-прежнему на высоком уровне остается аварийность на сетях, а также доля сетей, нуждающихся в замене. Водопроводные сети являются наиболее слабым и уязвимым местом в системе производства и подачи воды Комплексная работа в направлении снижения аварийности на сетях водоснабжения позволила незначительно снизить удельную аварийность на сетях водоснабжения.

# 4. Источники финансирования и график реализации мероприятий инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предусмотрена в период с 2016 года по 2018 год. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы составляет 4140,2 тыс. руб. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг по водоснабжению.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей в соответствии с разделом III постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года №  641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств.

Таблица 3

| Наименование мероприятий | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС | Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. с НДС | Источник финансирования - собственные средства организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Замена водопровода по ул. М. Гвардия (от ул. Кирова до ул. Первомайская) | 2 577,30 | 600,00 | 1 300,00 | 0,81 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
|  |  | 591,84 | 84,65 |  | Амортизация |
| Установка расходомеров на скважинах №1,3,4,5,6,7,8,9,10 | 231,20 |  | 231,20 |  | Амортизация |
| Оборудование насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д. Демино, с. Высоково, д. Иваново | 374,90 |  | 286,90 | 88,00 | Амортизация |
| Закольцовка водопроводных сетей от ул. Революции до ул. Железнодорожная | 956,70 |  |  | 365,57 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
|  |  |  |  | 591,13 | Амортизация |
| Итого: | 4 140,10 | 1 191,84 | 1 902,75 | 1 045,51 | Всего, в том числе: |
|  |  | 600,00 | 1 300,00 | 366,38 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
|  |  | 591,84 | 602,75 | 679,13 | Амортизация |

# 6. Расчет эффективности инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения муниципального района в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на устранение потерь в водопроводных сетях за счет рациональной подачи питьевой воды в сети в течение суток и экономию электроэнергии при транспортировке питьевой воды.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием для достижения следующих целевых показателей повышения надежности, качества услуги водоснабжения и водоотведения, эффективности деятельности предприятия.

# Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия

Таблица 4

| N п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора (как есть) | Как будет после реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) и качество оказания потребителям услуги водоснабжения, эффективность деятельности предприятия |
| 1 | Количество аварий на системах водоснабжения | ед. | 39 | 33 |
|  |  | ед./ км | 0,38 | 0,32 |
| 2 | Уровень потерь | % | 4 | 3 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 102,7 | 102,7 |
| 4 | Износ системы водоснабжения | % | 65 | 64 |
| 5 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 48 | 46,3 |
| 6 | Нормативное количество проб на системах водоснабжения | ед. | 202 | 202 |
| 7 | Фактическое количество проб на системах водоснабжения | ед. | 181 | 202 |
| 8 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт/ ч/ м. куб. | 1,73 | 1,60 |
| 9 | Численность населения, получающего услуги | чел. | 7443 | 7443 |

При реализации инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

- сокращение потерь и неучтенных расходов питьевой воды - от 4% до 3,00% к концу 2018 года;

- снижение числа технологических повреждений в год на 1 км сетей водоснабжения – 0,38ед./ км в 2014 году до 0,32 ед./ км к концу 2018 года;

- снижение энергоемкости водоснабжения – 1,73 кВт/ ч/ м3 в 201 4году до 1,60кВт/ ч/ м3 к концу 2018 года.

# Эффективность проекта

Таблица 5

|  | Как есть 2014 г. | Как будет 2018 г. | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Млн. кВт/ ч | Млн. руб. | Млн. кВт/ ч | Млн. руб. | Млн. кВт/ ч | Млн. руб. |
| Электроэнергия на подъем воды | 0,862 | 4,799 | 0,798 | 4,442 | 0,064 | 0,357 |
| Всего | 0,862 | 4,799 | 0,798 | 4,442 | 0,064 | 0,357 |

В результате реализации инвестиционной программы на предприятии к концу 2018 года будет достигнута экономия 0,064 млн. кВт/ ч – 0,357 млн. руб. по электроэнергии (в текущих ценах).

Оценка эффективности инвестиционной программы выполняется поэтапно (ежегодно) по следующим видам:

- экономическая, отражающая соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальная, отражающая соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическая, отражающая соответствие затрат и экологических результатов;

- производственная, отражающая соответствие затрат и производственных результатов проекта.

Выполнение мероприятий данной инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения в соответствии со стандартами качества

Срок окупаемости мероприятий соответствует сроку действия инвестиционной программы - 3 года.

# 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

Ценовая политика в отрасли водоснабжения находится в зоне прямого контроля государства.

Реализация инвестиционной программы будет осуществлена за счет собственных средств, в том числе за счет  расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, и амортизации.

# Предложение о размере тарифов на услуги для потребителей на 2016 - 2018 г.г.

Реализация инвестиционной программы возможна за счет инвестиционных вложений, включаемых в тарифы по водоснабжению.

За счет учета суммы амортизации и включения капитальных вложений на реализацию инвестиционной программы предварительный расчет тарифов на период реализации программы сложился:

Таблица 6

| На 2016 год (с 01.07.2016) | На 2017 год (с 01.07.2017) | На 2018 год ( с 01.07.2018) |
| --- | --- | --- |
| Население | 40,10руб./ м3 | Население | 42,94руб./ м3 | Население | 42,69 руб./ м3 |
| Бюджет | 40,10руб./ м3 | Бюджет | 42,94 руб./ м3 | Бюджет | 42,69 руб./ м3 |
| Прочие | 40,10 руб./ м3 | Прочие | 42,94 руб./ м3 | Прочие | 42,69 руб./ м3 |

# Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Таблица 7

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Текущий период с 01.07.2015 г. (с НДС) | Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы, с НДС (тыс. руб.) | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Действующий тариф | руб./ куб. м. |  | 4140,1 | 1191,84 | 1902,75 | 1045,51 |
|  | Население |  | 34,48 |  |  |  |  |
|  | Бюджет |  | 34,48 |  |  |  |  |
|  | Прочие |  | 34,48 |  |  |  |  |
| 2. | Тариф на предстоящий период без учета инвестиционной составляющей | руб./ куб. м. | - | - |  |  |  |
|  | Население |  |  |  | 38,85 | 40,23 | 41,92 |
|  | Бюджет |  |  |  | 38,85 | 40,23 | 41,92 |
|  | Прочие |  |  |  | 38,85 | 40,23 | 41,92 |
| 3. | Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога на прибыль) всего, в том числе за счет: | тыс. рублей | - | 4140,1 | 1191,84 | 1902,75 | 1045,51 |
|  | расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |  |  | 2266,38 | 600,00 | 1300,00 | 366,38 |
|  | амортизации |  |  | 1873,72 | 591,84 | 602,75 | 679,13 |
| 4. | Объем полезного отпуска продукции всего, в том числе: | тыс. м3 | 479 | - | 479 | 479 | 479 |
|  | Население |  | 379 |  | 379 | 379 | 379 |
|  | Бюджет |  | 52 |  | 52 | 52 | 52 |
|  | прочие |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 |
| 5. | Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы | руб./ куб. м. | - | - |  |  |  |
|  | Население |  |  |  | 40,10 | 42,94 | 42,69 |
|  | Бюджет |  |  |  | 40,10 | 42,94 | 42,69 |
|  | прочие |  |  |  | 40,10 | 42,94 | 42,69 |

# 8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р, основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса, являются:

- повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, снижение удельного объема водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосберегающих технологий, в том числе, посредством применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативный сброс в водные ресурсы, полного обеспечения оказанных систем приборами инструментального учета воды;

- развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов улучшения качества питьевой воды.

Источником питьевой воды на территории города Яранска и  Яранского района являются подземные воды, 21артезианская скважина и две станции II-го подъема подают воду потребителя по городу Яранску, д. Демино, д. Винокурово, д. Иваново, д. Высоково. Протяжённость водопроводной сети составляет 102,7км.

Основное внимание в настоящей инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения, которые соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

Питьевая вода по основному водозабору соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года N 24 "О введении в действие санитарных правил".

Мероприятия по энергосбережению на 2016 год:

- замена насосов и электродвигателей на скважинах 2 ед. - 73 тыс. руб.

- замена освещения на энергосберегающие ламы - 15 тыс. руб.